УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Рублевского сельского поселения

Уржумского района

от 24.12.2024 года  № 65

Муниципальная программа

Рублевского сельского поселения

Уржумского района Кировской области

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения

Уржумского района» на 2025 – 2027 годы»

д.Адово

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района»  на 2025 – 2027 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ администрация Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы * | муниципальные учреждения Рублевского сельского поселения(по согласованию), муниципальные казенные учреждения Рублевского сельского поселения( по согласованию), |
| Наименование подпрограмм * | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы * | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; повышение комфортности проживания; обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры; обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений независимо от их принадлежности; обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений; участие в реализации на территории Рублевского сельского поселения муниципальной политики в сфере регулирования субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, направленной на сдерживание роста цен и тарифов на товары (услуги), производимые (оказываемые) данными организациями, и обеспечение их доступности для населения, а также надежное и бесперебойное функционирование работы организаций жизнеобеспечения; |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения; доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составит 898.79 тыс.руб. в том числе Средства областного бюджета 35,10 тыс.руб средства местного бюджета 863,69 тыс.руб. в 2025 – 325,55 тыс. рублей, в том числе Средства областного бюджета 11,7тыс.руб средства бюджета поселения 313.85тыс.руб в 2026 – 288.22 тыс. рублей, в том числе Средства областного бюджета 11,70 тыс.руб средства бюджета поселения 276.52 тыс.руб в 2027 –285.02тыс. рублей, в том числе Средства областного бюджета 11,70 тыс.руб средства бюджета поселения 273,32 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к концу 2027 года планируется: не превысить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, свыше 28,4%; не превысить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии свыше 12,3%; не превысить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения свыше 0,2 единицы; не превысить долю расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи свыше 8,4%; Доля населения, входящего в состав Рублевского сельского поселения , в которых проведены мероприятия по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений к общему количеству поселений 100%; |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Жилищно-коммунальное хозяйство функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг.

Общая площадь жилищного фонда Рублевского сельского поселения  составляет 9,2 тыс. кв. метров, 5,9 тыс.кв. площади жилищного фонда выполнено в деревянном исполнении, 3,3тыс.кв. площади жилищного фонда - в каменном, кирпичном, панельном, монолитном и блочном исполнении.

Свыше 4,4 тыс.кв. от общего числа жилых домов имеет износ  от 32% до 68%, и 3,9тыс.кв. домов имеет износ от 0% до 35%.

В сельском поселении коммунальными услугами является водоснабжение и  электроснабжение.

Услуги по теплоснабжению предоставляются  1 котельной,  используется для обогрева ФАПа.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивают 2 водопровода,   2 водонапорные башни  системы Рожновского, протяженность водопроводных сетей – 8,0 км., из них 7 км. сетей нуждается в замене.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Рублевского сельского поселения  не позволяет обеспечить выполнение требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия отрасли оказались в сложном экономическом положении; не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное распределение мощностей, приводящие к неэффективному использованию ресурсов;

высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет  от 50% до 91%;

сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Недостаточность средств, направляемых в модернизацию коммунальной инфраструктуры, ведёт к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге – к снижению качества и комфортности проживания.

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, необходимо использовать программно-целевой метод решения указанных проблем.

В результате реализации муниципальной программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в программе  социально-экономического развития Рублевского сельского поселения и направлена на:

модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности оплаты коммунальных услуг для потребителей через привлечение субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в развитие системы коммунальной инфраструктуры;

совершенствование тарифной политики и развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

снижение среднего уровня износа системы коммунальной инфраструктуры.

Перечисленные приоритеты муниципальной  политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства отражены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Муниципальная программа базируется на положениях:

Жилищного кодекса Российской Федерации;

федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Цель муниципальной программы – повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение комфортности проживания;

обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений независимо от их принадлежности;

обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений;

участие в реализации на территории Рублевского сельского поселения  муниципальной политики в сфере регулирования субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, направленной на сдерживание роста цен и тарифов на товары (услуги), производимые (оказываемые) данными организациями, и обеспечение их доступности для населения, а также надежное и бесперебойное функционирование работы организаций жизнеобеспечения;

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

количество аварий и инцидентов в год на  1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения;

доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

Методика расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы :

1. Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения.

2. Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Срок реализации муниципальной программы – 2025 – 2027 годы.

Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятия направлены на реформирование правоотношений, развитие государственно - частного партнерства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Мероприятия  в области развития водоснабжения, водоотведения направлены на обеспечение населения Рублевского сельского поселения  питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных объектов, охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

Мероприятия по муниципальному контролю за техническим состоянием и эксплуатацией жилищного фонда, за обеспечением прав и законных интересов граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечных результатов, которые приведены в приложении № 2

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов

Рублевского сельского поселения будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы определен в соответствии с отдельными мероприятиями, включенными в муниципальную программу.

Для реализации Муниципальной программы необходимы следующие средства:

| Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего | 325,55 | 288,25 | 285,02 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 313,85 | 276,52 | 273,32 |

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

При определении объема финансирования мероприятий использовался аналоговый метод оценки затрат.

Аналоговый метод оценки соответствует средней стоимости инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ) с применением индексов-дефляторов для инвестиций в основной капитал, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Объем финансирования муниципальной программы будет уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации программных мероприятий.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального и областного законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Рублевского сельского поселения |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Рублевского сельского поселения | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и областного бюджета и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; предоставление муниципальной поддержки организациям коммунального комплекса за счет изменения доли участия в реализации мероприятий муниципальной программы |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее – целевой показатель), представленных в приложении №1, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле:

| Эi | = | Фзi | х | 100% | , где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нзi |  |  |  |

i – номер показателя;

Эi –  эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;

Фзi – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Нзi – плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной программой в отчетном периоде.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

| Э | = | n SUM Эi i=1 | , где: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | n |  |

Э – интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

n – количество целевых показателей.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале значений интегральной оценки:

от 80% и выше – муниципальная программа эффективна;

от 60% до 80% включительно – муниципальная программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

менее 60% – муниципальная программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам реализации муниципальной программы за год составляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности (далее - годовой отчет). Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями  муниципальных  программ, согласовывается с главой администрации Рублевского сельского поселения , курирующим работу ответственного исполнителя  муниципальной  программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в   управление финансов администрации Уржумского муниципального района  и отдел экономического развития и муниципального финансового контроля.

8. Участие хозяйственных субъектов, созданных с участием Рублевского сельского поселения, общественных, научных и иных организаций, в реализации муниципальной программы

К реализации муниципальной программы могут привлекаться любые иные коммерческие и некоммерческие организации при условии обоснованности их участия.

В 2025 – 2027  годах направления муниципальной программы, в которых принимают участие данные организации, а также условия их участия определяются программами и нормативными правовыми актами  Рублевского сельского поселения Уржумского района.

Приложение №1

к муниципальной программе

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Показатели эффективности | Ед. изм. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения» на 2025 – 2027 годы |  |  |  |  |
| 1 | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 27,6 | 26.5,0 | 25.70 |
| 2 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 13,5 | 13,0 | 12,5 |
| 3 | количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения | Ед. | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | шт. | 8,4 | 8,4 | 8,4 |

Приложение N2

к Муниципальной  программе

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе Муниципальных программ. | Ответственные исполнители и соисполнители | Ожидаемые сроки принятие правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление администрации Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2025-2027 годы" | администрация Рублевского сельского поселения | ежегодно |
| Постановление администрации Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области | «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области на 2025-2027 годы" | администрация Рублевского сельского поселения | В течение года |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета

Рублевского сельского поселения

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026год | 2027 год |
| 1 | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения» на 2025 – 2027годы | всего | 325,55 | 288,82 | 285,02 |
|  |  |  | Глава администрации |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава администрации | 243,3 | 246.40 | 256.50 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие | Уличное освещение | Глава администрации | 15,2 | 16,00 | 16.70 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Глава администрации | 55,23 | 14.00 | 00.00 |
| 1.5 | Отдельное мероприятие | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Глава администрации | 11.82 | 11.82 | 11.82 |

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                               к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026год | 2027 год | Итого |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района» на 2025– 2027 годы | всего | 325,55 | 288.22 | 285,02 | 898.79 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 35,10 |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 8,80 |
|  |  |  | бюджет поселений | 313.85 | 276.52 | 273,32 | 863,69 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 243,30 | 246.40 | 256.5 | 746,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 243,30 | 246.40 | 256.5 | 746,20 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие | Уличное освещение | всего | 15,20 | 16.00 | 16.70 | 47.90 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 15,20 | 16.00 | 16.70 | 47.90 |
| 1.4 | Отдельное мероприятие | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | всего | 55.23 | 14.00 | 0.00 | 69.23 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | 55.23 | 14.00 | 0.00 | 69.23 |
| 1.5 | Отдельное мероприятие | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | всего | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 35.46 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 35.10 |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 00,0 |
|  |  |  | бюджет поселений | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.36 |